## Janeczek
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2014-10-24 | Implementierung | Die Konfiguration von UART | 0:30 | 1:00 | Eine Zeile der Konfiguration ist wesentlich.
| Implementierung | Analyse des Example-Codes I2C | 1:00 | 0:45 | Mit Hilfe der Kommentare, die im Example-Code geschrieben wurden und der Dokumentation, die in der Driver-Library zu finden ist, war die Intention des Codes klar übersichtlich und verständlich.
| Implementierung | Schreiben der eigentlichen Funktionalität | 3:00 | 4:00 | Aufgrund mangelnden Verständis musste im Datasheet und in der Driver-Library nachgeschlagen werden, um die Funktionen erfolgreich zu implementieren.
| Implementierung | Debuggen des Codes und Testing mit dem Beschleunigungssensor | 4:00 | 5:00 | Es muss ein Schreibevorgang auf das POWER_MODE Register erfolgen, sodass der Sensor Werte liefert. Desweiteren hat der Vorgang des Bitshiftings mehr Zeit in Anspruch genommen, als gedacht.
| Dokumentation | Schreiben des Protokolls | 1:00 | 1:30 | Technologiebeschreibung, Verbindung zwischen MC und ACM, Code-Snippets, etc.
SUM |  |  | 9:30 | 12:15

## SUM
Working Hours
| NAME | ESTIMATION | ACTUAL
| Janeczek | 9:30 | 12:15
| SUM | 9:30 | 12:15